## WBS
프로젝트명 |  |  | ANTI-TBML
수행조직 |  |  | 서준교(팀장), 최기훈, 조현아, 송기완
수행기간 |  |  | 2020-09-04
2020-10-13
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2020-08-06 | [28 empty] | 2020-09-04 | [30 empty] | 2020-10-20 | [29 empty] | 2020-11-20
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1
 | time axis 2020-08-06 to 2020-12-04
1 | 요구사항 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-09-07
1.1 | 계획 | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-08-29
1.1.1 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2020-08-24 | 2020-08-29 | 완료
1.1.1.1 |  | TBML 관련 배경 지식 확장 및 자료 조사 |  | 관련URL | ALL |  | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 완료
1.1.1.2 |  | 기능 벤치마킹(구글링, OCR) |  | 관련URL | 최기훈 |  | 2020-08-27 | 2020-08-30 | 완료
1.1.1.3 |  | 기능 벤치마킹(논문, 아티클) 1. NLP 2. OCR |  | 관련자료 | 최기훈 |  | 2020-08-27 | 2020-08-30 | 완료
1.2 | 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-08-31 | 2020-09-07
1.2.1 | 요구사항정의서 작성 |  |  | 요구사항정의서 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
|  | RFP, 계획서, 기획서 검토 → 주요 요구사항 도출 |  |  | 최기훈 |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
|  | 요구사항정의 |  |  | ALL |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
1.2.2 | 요구사항명세서 작성 |  |  | 요구사항명세서 |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 완료
|  | 요구사항정의서 검토 |  |  | 서준교 |  | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 완료
|  | 요구사항별 상세내용 작성 |  |  | ALL |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 완료
2 | 기능 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-09-08 | 2020-09-13
2.1 | 계획 | [5 empty] | 2020-09-08 | 2020-09-11
2.1.1 | 요구사항명세서 검토 | [5 empty] | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 완료
2.1.2 | 구현기능 범위 확정 | [5 empty] | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 완료
2.2 | 기능 정의 | [5 empty] | 2020-09-10 | 2020-09-11
2.2.1 | 요구사항명세서 기반 기능 정의 | [5 empty] | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 완료
2.2.2 | 구현기능 범위 조정 | [5 empty] | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 완료
2.3 | 기능 명세화 | [5 empty] | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 완료
2.3.1 | 기능정의서 검토 | [5 empty] | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 완료
3 | 개발 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-11-06
3.1 | 데이터베이스 개발 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-09-24
3.1.1 | 데이터베이스 구축 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-09-22
3.1.1.1 |  | MySQL 개발 환경 구축 |  |  | 서준교 |  | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 완료
3.1.1.2 |  | Sanction List 정보를 저장할 데이터베이스 설계 |  | DB 파일 | 서준교 |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 완료
3.1.1.3 |  | Sanction List 데이터 전처리 및 DB에 데이터 삽입 |  | DB 파일 | 서준교 |  | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 완료
3.1.3 | 데이터베이스 연동 | [5 empty] | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 완료
3.1.3.1 | Django 프로젝트에 DB를 연동하여 데이터 접근 |  |  |  | 서준교 |  | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 완료
3.1.3.2 | DB파일 원격으로 연동시키기 |  |  |  | 서준교 |  | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 완료
3.2.1 | 회원가입 및 로그인 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 예정
3.2.1.1 | 사원번호, 비밀번호를 통한 회원가입 기능 구현 |  |  |  | 조현아 |  | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 완료
3.2.1.2 | 등록된 사원번호로 로그인 / 로그오프 기능 구현 |  |  |  | 조현아 |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 완료
3.2.1.3 | ID / PW 찾기 기능 구현 |  |  |  | 조현아 |  | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 예정
3.2.2 | 데이터베이스 관리 | [5 empty] | 2020-09-25 | 2020-10-06 | 예정
3.2.2.1 | Sanction List 카테고리별 조회 기능 구현 |  |  |  | 서준교 |  | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 예정
3.2.2.2 | Sanction List 데이터에 대한 CRUD 구현 |  |  |  | 서준교 |  | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 예정
3.2.3 | 무역서류 업로드 | [5 empty] | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 예정
3.2.3.1 | TBML 유사도 검출을 위한 서류 업로드 기능 구현 |  |  |  | 조현아 |  | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 예정
3.2.4 | 무역서류 스캔 | [5 empty] | 2020-10-12 | 2020-11-06 | 예정
3.2.4.1 | Google API (OCR)를 이용한 스트링 추출 |  |  |  | 조현아 | 서준교 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 예정
3.2.4.2 | Sanction List와 유사한 내용에 대한 boundary box 기능 구현 |  |  |  | 조현아 | 서준교 | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 예정
3.2.4.3 | 무역 서류 일괄 스캔 기능 구현 (optional) |  |  |  | 조현아 | 서준교 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 예정
3.2.5 | 부트스트랩 템플릿 적용 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-11-06 | 예정
3.2.5.1 | 화면 UI 개선 (부트스트랩 템플릿) |  |  |  | 조현아 | 서준교 | 2020-09-14 | 2020-11-06 | 예정
3.2.2 | 프로젝트 중간 점검 | [5 empty] | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 예정
3.4 | NLP 모델 구축 | [5 empty] | 2020-09-07 | 2020-11-13
3.4.1 | OCR 후처리 모델 | [5 empty] | 2020-09-07 | 2020-10-07
3.4.1.1 |  | 논문 리서치 |  |  | 최기훈 |  | 2020-09-07 | 2020-09-18
3.4.1.2 |  | 데이터 전처리 및 모델 구성 |  | 모델 | 최기훈 |  | 2020-09-21 | 2020-09-25
3.4.1.3 |  | 모델 유효성 검증 및 결과물 후처리 | 모델 구성 | JSON or XML | 최기훈 |  | 2020-09-28 | 2020-10-07
3.4.2 | Sanction List와 유사도 측정 모델 | [5 empty] | 2020-10-12 | 2020-10-30
3.4.2.1 |  | 논문 리서치 |  |  | 최기훈 |  | 2020-10-12 | 2020-10-16
3.4.2.2 |  | 모델 구성 |  | 모델 | 최기훈 |  | 2020-10-19 | 2020-10-23
3.4.2.3 |  | 모델 유효성 검증 |  | JSON or XML | 최기훈 |  | 2020-10-26 | 2020-10-30
3.4.3 | 모델 이식 | [5 empty] | 2020-11-02 | 2020-11-13
3.4.3.1 |  | 방법 리서치 |  |  | 최기훈 |  | 2020-11-02 | 2020-11-04
3.4.3.2 |  | IT 팀과 조율 |  |  | 최기훈 |  | 2020-11-09 | 2020-11-13
4 | 테스트 | [5 empty] | 2020-11-09 | 2020-11-20
4.1 | 단위 테스트
4.2 | 통합 테스트
4.3 | 사용자 테스트
5 | Closing | [5 empty] | 2020-11-23 | 2020-11-27
5.1 | 산출물 정리
5.1.1
5.1.2
5.2 | 최종결과보고
5.2.1
5.2.1
Note on L6: Sunju Park: 예정 진행 중 완료 Drop
Note on E17: Sunju Park: 멘토님이주신 개요서, 스토리 참조
Note on E18: Sunju Park: 다양한 idea와 요구를 정리하는데 집중할 것

## 9 CODE
CODE
1. 상태
No. | 옵션
1 | 예정
2 | 진행 중
3 | 완료
4 | Drop